ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11007 միջոցառում -**  **Սննդամթերքի անվտանգության բնագավառում վերահսկողության իրականացման ծառայություններ** | | | | | | | | | | | | |
| **Պլան՝**  **Հազ.դրամ** | | | **Փաստացի ծախսը՝Հազ.դրամ** | | | **Կատարողական՝ տոկոս** | | | **Հիմնավորում** | | | |
| **1,715,545.7** | | | **1,698,449․64** | | | **99** | | | Տարբերությունը հիմնականում պայմանավորված է գնումների ընթացակարգով նախատեսված մրցույթների արդյունքում առաջացած տնտեսումով, մասնավորապես այն հանգամանքով, որ Տեսչական մարմնի հաշվեկշռում հաշվառված Հայաստանի Հանրապետություն, Լոռու մարզ, Ախթալա համայնք, Ճոճկան գյուղ, Երկաթուղային փողոց, շենք 1 հասցեում գտնվող մասնաշենքի համար գազատարի կառուցման նպատակով շինարարությունն իրականացվել է 88 %-ի կատարողականի չափով։ Պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվել է։ | | | |
| **11010 միջոցառում-**  **Տեսչական վերահսկողության շրջանակում սննդամթերքի լաբորատոր հետազոտություն** | | | | | | | | | | | | |
| **Պլան՝ Հազ.դրամ** | | | **Փաստացի ծախսը՝Հազ.դրամ** | | | **Կատարողական՝ տոկոս** | | | **Հիմնավորում** | | | |
| **41,972․1** | | | **37,087․1** | | | **88,36** | | | Տարբերության պատճառը հանդիսանում է այն հանգամանքը, որ նախատեսվել էր իրականացնել Ամանորին ընդառաջ վերահսկություն և թունավորումների արձանագրման դեպքում համապատասխան նմուշառումներ, սակայն Ամանորյա վերահսկողության շրջանակներում նմուշառում չի իրականացվել, այլ ստուգվել է մակնշման համապատասխանությանը և անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթերի առկայությունը, իսկ թունավորումների մասով՝ դեկտենմբեր ամսին փաստացի գրանցվել է  1 թունավորման դեպք։ Միաժամանակ հայտնում եմ, որ հաշվի առնելով նախորդ տարիների փորձը նախատեսվել է նմուշառել 30 սիգի նմուշառում («Առգրաված սիգի խմբաքանակը անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության ենթարկում» միջոցառwum)՝ անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության նպատակով, սակայն նմուշառվել է 22, քանի որ բնապապհպանության տեսչական մարմնից տեղեկացվել է այդ քանակի դեպքերի մասով։ | | | |
| **11011 միջոցառում -**  **Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների, կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի վերահսկողության իրականացում՛ լաբորատոր փորձարկումների միջոցով** | | | | | | | | | | | | |
| **Պլան՝ Հազ.դրամ** | | | **Փաստացի ծախսը՝Հազ.դրամ** | | | **Կատարողական՝ տոկոս** | | | **Հիմնավորում** | | | |
| **326,223․0** | | | **297,575․6** | | | **91.22** | | | Նշված տարբերությունը պայմանավորված է "ԳԾԿ" ՊՈԱԿի կողմից պետ պատվերի շրջանակում իրականացվող հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների կատարման պլանի փոփոխությամբ, ինչը առնչվում է հարևան երկրներում դաբաղի նոր էկզոտիկ SAT 2 շտամով պայմանավորված բռնկումների դեմ կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման հետ։ | | | |
| **11012 միջոցառում -**  **Դաբաղ հիվանդության դեմ պատվաստումների իրականացման վերահսկողություն** | | | | | | | | | | | | |
| **Պլան՝ Հազ.դրամ** | | | | **Փաստացի ծախսը՝Հազ.դրամ** | | **Կատարողական՝ տոկոս** | | | | **Հիմնավորում** | | |
| **20,260․0** | | | | **20,260․0** | | **100** | | | |  | | |
| **11013 միջոցառում -**  **Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բույսերի պաշտպանության միջոցների վերահսկողություն՝ լաբորատոր փորձարկումների միջոցով** | | | | | | | | | | | | |
| **Պլան՝ Հազ.դրամ** | | | | **Փաստացի ծախսը՝Հազ.դրամ** | | | **Կատարողական՝ տոկոս** | **Հիմնավորում** | | | | |
| **27,810․0** | | **26,186․87** | | | **94,16** | | | | | | 2023 թվականին ՀՀ ներկրված պեստիցիդների մեծ մասը ժամանակին ներմուծման թույլտվություն չեն ստացել, շուջ 8 ամիս գտնվել են մաքսային պահեստներում և չեն բաշխվել վաճառակետերին, որտեղից պլանավորված էր կատարել նմուշառում և ներկայացնել լաբորատոր փորձաքննության։ Տարբերությունը պայմանավորված է վերոնշյալ հանգամանքով։ | |
| **11014 միջոցառում -**  **Կենդանական ծագման մթերքում մնացորդային նյութերի վերահսկողություն** | | | | | | | | | | | | |
| **Պլան՝ Հազ.դրամ** | **Փաստացի ծախսը՝Հազ.դրամ** | | | | **Կատարողական՝ տոկոս** | | | | | | | **Հիմնավորում** |
| **55,825․0** | **55,825․0** | | | | **100** | | | | | | |  |
| **31006 միջոցառում -** **Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում** | | | | | | | | | | | | |
| **Պլան՝ Հազ.դրամ** | | | **Փաստացի ծախսը՝Հազ.դրամ** | | | **Կատարողական՝ տոկոս** | | | **Հիմնավորում** | | | |
| **64,326.3** | | | **64,326․ 2** | | | **99,99** | | |  | | | |
| **Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | |
| **Պլան՝ Հազ.դրամ** | | | **Փաստացի ծախսը՝Հազ.դրամ** | | | **Կատարողական՝ տոկոս** | | | **Հիմնավորում** | | | |
| **2,251,962․1** | | | **2,199,730․3** | | | **97,68** | | | Հիմնական թերակատարված միջոցառումը գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների, կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի վերահսկողության իրականացումն է լաբորատոր փորձարկումների միջոցով․ արդյունքում՝ բյուջեով հատկացվել է 326,223․0 դրամ, ծախսվել է՝ 297,597․5։ | | | |